## Daily Gantt Chart
DAILY GANTT CHART TEMPLATE
CarePulse |  | HealthCare Corp | [25 empty] | 01-May-26 |  |  |  | 31-May-26
PROJECT NAME |  | CLIENT NAME | [25 empty] | START DATE |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2026-04-30 18:30 | 2026-05-01 18:30 | 2026-05-02 18:30 | 2026-05-03 18:30 | 2026-05-04 18:30 | 2026-05-05 18:30 | 2026-05-06 18:30 | 2026-05-07 18:30 | 2026-05-08 18:30 | 2026-05-09 18:30 | 2026-05-10 18:30 | 2026-05-11 18:30 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05-13 18:30 | 2026-05-14 18:30 | 2026-05-15 18:30 | 2026-05-16 18:30 | 2026-05-17 18:30 | 2026-05-18 18:30 | 2026-05-19 18:30 | 2026-05-20 18:30 | 2026-05-21 18:30 | 2026-05-22 18:30 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05-24 18:30 | 2026-05-25 18:30 | 2026-05-26 18:30 | 2026-05-27 18:30 | 2026-05-28 18:30 | 2026-05-29 18:30 | 2026-05-30 18:30
T01 | Contract Signing & Scope | 2026-04-30 18:30 | 2026-05-01 18:30 | 2 | bar: 2026-04-30 18:30 to 2026-05-01 18:30
T02 | System Architecture & DB Design | 2026-05-02 18:30 | 2026-05-04 18:30 | 3 | bar: 2026-05-02 18:30 to 2026-05-04 18:30
T03 | UI/UX Design & Wireframing | 2026-05-03 18:30 | 2026-05-07 18:30 | 5 | bar: 2026-05-03 18:30 to 2026-05-07 18:30
T04 | Patient Portal Module | 2026-05-06 18:30 | 2026-05-12 18:30 | 7 | bar: 2026-05-06 18:30 to 2026-05-12 18:30
T05 | Doctor Scheduling & Appointments | 2026-05-10 18:30 | 2026-05-15 18:30 | 6 | bar: 2026-05-10 18:30 to 2026-05-15 18:30
T06 | Telehealth Video Consultation Integration | 2026-05-14 18:30 | 2026-05-19 18:30 | 6 | bar: 2026-05-14 18:30 to 2026-05-19 18:30
T07 | EHR & Prescription Engine | 2026-05-17 18:30 | 2026-05-22 18:30 | 6 | bar: 2026-05-17 18:30 to 2026-05-22 18:30
T08 | Payment Gateway & Billing | 2026-05-20 18:30 | 2026-05-23 18:30 | 4 | bar: 2026-05-20 18:30 to 2026-05-23 18:30
T09 | HIPAA & Security Compliance Audit | 2026-05-22 18:30 | 2026-05-25 18:30 | 4 | bar: 2026-05-22 18:30 to 2026-05-25 18:30
T10 | System Integration & QA Testing | 2026-05-24 18:30 | 2026-05-27 18:30 | 4 | bar: 2026-05-24 18:30 to 2026-05-27 18:30
T11 | User Acceptance Testing (UAT) | 2026-05-26 18:30 | 2026-05-28 18:30 | 3 | bar: 2026-05-26 18:30 to 2026-05-28 18:30
T12 | Admin Dashboard & Analytics | 2026-05-27 18:30 | 2026-05-29 18:30 | 3 | bar: 2026-05-27 18:30 to 2026-05-29 18:30
T13 | Production Deployment | 2026-05-29 18:30 | 2026-05-30 18:30 | 2 | bar: 2026-05-29 18:30 to 2026-05-30 18:30
T14 | Post-Launch Handover & Acceptance | 2026-05-30 18:30 | 2026-05-30 18:30 | 1 | bar: 2026-05-30 18:30
Remarks:
Thirty (30) days warranty starts after acceptance of the project